## Android基础学习
周次 | 星期 | 工作安排 | 学习内容及要求 | 学习输出 | 实践结合
一 | 一 | Android基础学习——Activity+基础控件 | 1. 掌握Activity的基本用法 | 1. Activity的自我文档总结 | APP的开发第一阶段——确定题目（做什么功能的APP）
|  |  | 2. 熟悉Activity的生命周期 | 2. 掌握不同操作下，Activity生命周期的变化（返回键、横竖屏、home键等） | 要求：
|  |  | 3. 能够写简单的APP，进行Activity之间跳转 | 3. 周报反馈进度 | 1. 能够使用所学的基础控件以及Android 四大控件
|  |  | 4. Android基础控件的学习使用——Button、TextView、EditText、ImageButton、Toast以及事件监听 |  | 2. 功能较为完整
| 二 |  |  |  | 3. 可以是多人合作
| 三 | Android基础学习——Service+基础控件 | 1. 掌握Service的基本用法 | 1. Service的自我文档总结 | APP的开发第二阶段——需求分析评估
|  |  | 2. 熟悉Service的生命周期，能够熟练使用 | 2. 周报反馈进度 | 1. 需求列举以及细化
|  |  | 3. 在APP中能够使用Service进行功能实现 |  | 2. 需求时间评估
| 四 |  | 4. Android基础控件的学习使用——ImageView、CheckBox 、RadioButton 、ProgressBar、Dialog |  | 参考：https://njoa.nj.thundersoft.com:18091/pages/viewpage.action?pageId=15499525
| 五 | Android基础学习——ListView、RecyclerView以及各类型Adapter的配合使用 | 1. ListView、RecyclerView的基本使用 | 1. 能够对这两个控件有文档输出
|  |  | 2. ListView、RecyclerView搭配使用不同类型的adapter，熟练掌握 | 2. 周报反馈进度
3. ListView、RecyclerView的优化方案
| 六 | 周报提交 | 周报提交到confluence
本周工作学习梳理
二 | 一 | Android基础学习——BroadCast Receiver+基础控件 | 1. 掌握BroadCast Receiver的基本用法 | 1. BroadCast Receiver的自我文档总结 | APP的开发第三阶段——功能实现
|  |  | 2. 熟悉BroadCast Receiver在Android不同版本的变化 | 2. 周报反馈进度 | 1. 按照评估时间，实现功能
| 二 |  | 3. Android基础控件的学习使用——SeekBar、Spinner、TimePicker、DatePicker |  | 2. 功能正常运行，无明显异常
| 三 | Android基础学习——ContentProvider+ 基础布局学习总结 | 1. 掌握ContentProvider的基本用法 | 1. ContentProvider的自我文档总结
| 四 |  | 2. 基础布局熟练掌握（LinearLayout、RelativeLayout、FrameLayout、AbsoluteLayout） | 2. 周报反馈进度
| 五 | 1. Android四大组件的整理复习 | 1. 对之前学习的内容进行梳理，未完成的及时完成 | 1. 周报反馈进度
|  | 2. 基础控件的整理复习 | 2. 技术答疑讨论会，对学习过程中的疑问进行答疑解惑 | 2. 自我总结
| 六 | APP的开发 | 1. 将所学知识进行整合，在Android APP使用
2. 调试已开发的功能
3.周报提交到confluence
三 | 一 | Android基础学习——Handler、 | 1. 能够在代码中使用Handler进行通信 | 1. 能够在demo中演示Handler的机制
|  | AsyncTask异步任务 | 2. 了解其他消息机制 | 2. 周报反馈进度
| 二 | Android基础学习——AIDL | 1. 了解进程间通信 | 1. 能够在demo中演示AIDL的机制
|  |  | 2. 使用AIDL实现简单功能 | 2. 周报反馈进度
| 三 | Android基础学习——Fragment | 1. 熟练搭配使用Fragment与Activity | 1. 文档总结
|  |  | 2. 了解两者的区别 | 2. 周报反馈进度
| 四 | Android基础学习——数据存储 | 1. 保存到Preference | 1. 数量掌握三种方式
|  |  | 2. 保存到文件 | 2. demo总结
|  |  | 3. 保存到数据库 | 3. 周报反馈进度
| 五 | Android基础学习——自定义View | 1. 创建自定义的View类 | 1. 对自定义View有深刻认识
|  |  | 2. 实现自定义View的绘制 | 2. 能够熟练使用自定义view功能
|  |  | 3. 使得View可交互 | 3. 周报反馈进度
| 六 | 本周学习总结 | 周报提交到confluence
本周工作学习梳理
四 | 一 | Android基础学习——ActionBar、Notification、Menu、ViewPager | 1. 基础控件的学习 | 1. APP中使用这些控件 | APP开发当前阶段代码review
2. APP控件使用整合
| 二 | 1. APP的兼容 | 1. 适配不同的语言、屏幕大小、android版本 | 1. 能够在APP中使用 | APP的开发第四阶段——功能实现
|  | 2. APP与其他应用的交互 | 2. Intent的发送与过滤、接收Activity返回的结果 |  | 1. 功能实现与完善
| 三 | 1. APP性能优化 | 1. 管理应用的内存 | 1. 优化APP | 2. 自测bug fix
2. 代码性能优化建议
3. 提升Layout的性能
4. 多线程操作
5. 避免出现程序无响应ANR
| 四 | APP开发 | 1. 将所学知识进行整合，在Android APP使用
| 五 |  | 2. 调试已开发的功能
| 六 | 本周学习总结 | 周报提交到confluence |  | APP验收
本周工作学习梳理

## Android基础提升
序号 | 工作安排 | 学习内容及要求 | 学习输出
一 | 1. Android网络通信 | 1. 网络通信 —— volley、retrofit | 对常用框架进行简单了解
| 2. Android开发常用框架汇总 | 2. 图片加载 —— Picasso、Fresco
3. json转换 —— gson
七 | Android源码学习（三）——FW | 1. 阅读AMS、WMS、PMS等文档，对FW有一定的了解 | 简单学习文档输出
三 | Android NDK编程： | 如何开发可供android的native library | 对NDK变成有一定的了解
写简单的demo运行结果
二 | 1. Gradle编译 | 1. 编译用户以及用法说明 | 对AndroidManifest进行正确配置
| 2. AndroidManifest常见配置说明 | 2. 阅读文档，了解AndroidManifest常见配置
五 | Android源码学习（一） | 1. Android源码下载等操作 | 对这些基本操作进行总结学习
2. Android源码编译原理以及编译操作
3. Android源码架构了解
4. APP如何在Android源码中编译
八 | Android源码学习（四）——MM | 1.阅读MM相关文档，对MM有一定的了解 | 简单学习文档输出
六 | Android源码学习（二）——APP | 1. 对Android源生APP有个大致了解，熟悉其路径配置 | 简单学习文档输出
四 | Android常见异常 | 1. ANR了解 | 对这些常见异常有所
2. Java Crash
3. Native Crash
4. 内存泄漏 & 内存溢出

## 日报
人员\状态 | W3（W3.1）
| 目前状态 | 后续计划 | 问题 | 依赖 | 导师备注
xx
xx | 完成app歌词和歌源的网络加载 | 继续完善音乐播放app
xx